## Taches
Nom de votre projet
Tâches/Classe | Sous-Tâches/Fonctionnalité | Commentaire | Type | Difficulté | Affectation | Avancement | Jour de Dev
Planning | Rédaction du planning |  | recherches | 8 | Théo | 75% | Mardi 08
GIT | Créer Dépôt |  | GIT | 1 | Théo | 100% | Mardi 08
GIT | Créer Projet |  | GIT | 1 | Théo | 100% | Mardi 08
GIT | Partage |  | GIT | 1 | TOUS | 100% | Mardi 08
GIT | Clone |  | GIT | 1 | TOUS | 100% | Mardi 08
Ensemble des classes | implémentation |  | Classe | 2 | Dorian | 100% | Mardi 08
Irrigation | placement des attributs |  | Classe | 2
| mise en place des héritage et extension |  | Classe | 3
| arrosageParcelles() |  | Fonction | 34
| addParcelle(Parcelle) |  | Fonction | 5
| askMeteo() |  | Fonction | 5
| notifWater() |  | Fonction | 13
Arrosage | placement des attributs |  | Classe | 2
| mise en place des héritage et extension |  | Classe | 3
| arroserParcelle(Parcelle) |  | Fonction | 21
Parcelle | placement des attributs |  | Classe | 3
| mise en place des héritage et extension |  | Classe | 3
| peutRajouterPlante(Plante) (bool) |  | Fonction | 21
| rajouterPlante(Plante) |  | Fonction | 8
Pompe | placement des attributs |  | Classe | 3
| mise en place des héritage et extension |  | Classe | 5
| reflexion sur comment fonctionne les pompes |  | Classe | 8
| activerPompe() |  | Fonction | 13
Plantes | récupérer les données nécéssaire sur les plantes |  | Classe | 8
| placement des attributs |  | Classe | 2
| mise en place des héritage et extension |  | Fonction | 3
| getInfos(String) |  | Fonction | 13
Glossaire | placement des attributs |  | Classe | 3
| mise en place des héritage et extension |  | Classe | 5
| sort(pair<String, String>[]) |  | Fonction | 13
| affiche(Plante[]) |  | Fonction | 21
| initialisation (pour remplir les données sur les plantes) |  | Fonction | 8
Calendrier | placement des attributs |  | Classe | 3
| refreshMeteo() |  | Fonction | 8
Météo | recherche d'API |  | recherches | 5 | Dorian
| reflexion sur l'utilisation de l'API |  | recherches | 3 | Dorian
| placement des attributs |  | Classe | 2
Message | placement des attributs |  | Classe | 3
| mise en place des héritage et extension |  | Classe | 3
| gestion de l'affichage (interface) |  | Classe | 8
Notification | placement des attributs |  | Classe | 2
| mise en place des héritage et extension |  | Classe | 3
| gestion de l'affichage (interface) |  | Classe | 5
| sendTo() |  | Fonction | 34
| affiche() |  | Fonction | 8
Error | placement des attributs |  | Classe | 2
| mise en place des héritage et extension |  | Classe | 3
| gestion de l'affichage (interface) |  | Classe | 5
| affiche() |  | Fonction | 8
Conseil | placement des attributs |  | Classe | 3
| mise en place des héritage et extension |  | Classe | 3
| gestion de l'affichage (interface) |  | Classe | 8
Fenetre | mise en place des héritage et extension |  | Classe | 3
| gestion de l'affichage (interface) |  | Classe | 5
| affichePage() |  | Fonction | 8
Page | mise en place des héritage et extension |  | Classe | 2
| gestion de l'affichage (interface) |  | Classe | 5
| affiche() |  | Fonction | 8
| faire la liste des pages nécéssaires |  | recherches | 8 | Théo
Page_Accueil | faire le lien avec le contenu (le modèle) |  | Classe | 5
| réaliser l'affichage (interface) |  | Fonction | 21
Page_Plante | faire le lien avec le contenu (le modèle) |  | Classe | 8
| réaliser l'affichage (interface) |  | Fonction | 13
Page_Glossaire | faire le lien avec le contenu (le modèle) |  | Classe | 13
| réaliser l'affichage (interface) |  | Fonction | 21
Page_ChoixParcelle | faire le lien avec le contenu (le modèle) |  | Classe | 13
| réaliser l'affichage (interface) |  | Fonction | 21
Page_CréationParcelle | faire le lien avec le contenu (le modèle) |  | Classe | 5
| réaliser l'affichage (interface) |  | Fonction | 8
Page_ChoixModePlantation | faire le lien avec le contenu (le modèle) |  | Classe | 5
| réaliser l'affichage (interface) |  | Fonction | 5
Page_PlantationRapide | faire le lien avec le contenu (le modèle) |  | Classe | 5
| réaliser l'affichage (interface) |  | Fonction | 8
Page_PlantationAssisté | faire le lien avec le contenu (le modèle) |  | Classe | 13
| réaliser l'affichage (interface) |  | Fonction | 8
Page_Météo | faire le lien avec le contenu (le modèle) |  | Classe | 13
| réaliser l'affichage (interface) |  | Fonction | 13
JavaDoc | généré la JavaDoc |  | Autre3 | 8 | TOUS

## DATA
Difficulté | Membres | Type | Jour
1 | Dorian | Classe | Mardi 08
2 | Nils | Fonction | Lundi 14
3 | Théo | Interface | Mardi 15
5 | TOUS | GIT | Merc. 16
8 |  | recherches | Jeudi 19
13 |  | Autre3 | Vend. 20
21 |  | …
34
55