## Taches
Aqua-Guardian
Tâches/Classe | Sous-Tâches/Fonctionnalité | Commentaire | Type | Difficulté | Affectation | Avancement | Jour de Dev | Avancement Projet
Planning | Rédaction du planning |  | recherches | 13 | Théo | 85% | Mardi 08 | 38.53%
GIT | Créer Dépôt |  | GIT | 1 | Théo | 100% | Mardi 08
GIT | Créer Projet |  | GIT | 1 | Théo | 100% | Mardi 08
GIT | Partage |  | GIT | 1 | TOUS | 100% | Mardi 08
GIT | Clone |  | GIT | 1 | TOUS | 100% | Mardi 08
Ensemble des classes | implémentation |  | Classe | 2 | Dorian | 100% | Mardi 08
Irrigation | placement des attributs |  | Classe | 2 | Dorian | 100% | Mardi 08
| mise en place des héritage et extension |  | Classe | 3 | Dorian | 100% | Mardi 08
| arrosageParcelles() |  | Fonction | 34 |  | 0%
| addParcelle(Parcelle) |  | Fonction | 5 |  | 0%
| askMeteo() |  | Fonction | 5 |  | 0%
| notifWater() |  | Fonction | 13 |  | 0%
Arrosage | placement des attributs |  | Classe | 2 | Dorian | 100% | Mardi 08
| mise en place des héritage et extension |  | Classe | 3 | Dorian | 100% | Mardi 08
| arroserParcelle(Parcelle) |  | Fonction | 21 |  | 0%
Parcelle | placement des attributs |  | Classe | 3 | Dorian | 100% | Mardi 08
| mise en place des héritage et extension |  | Classe | 3 | Dorian | 100% | Mardi 08
| peutRajouterPlante(Plante) (bool) |  | Fonction | 21 |  | 0%
| rajouterPlante(Plante) |  | Fonction | 8 |  | 0%
Pompe | placement des attributs |  | Classe | 3 | Dorian | 100% | Mardi 08
| mise en place des héritage et extension |  | Classe | 5 | Dorian | 100% | Mardi 08
| reflexion sur comment fonctionne les pompes |  | Classe | 8 |  | 0%
| activerPompe() |  | Fonction | 13 |  | 0%
Plantes | récupérer les données nécéssaire sur les plantes |  | Classe | 8 | Dorian | 100% | Mardi 08
| placement des attributs |  | Classe | 2 | Dorian | 100% | Mardi 08
| mise en place des héritage et extension |  | Fonction | 3 |  | 0%
| getInfos(String) |  | Fonction | 13 |  | 0%
Glossaire | placement des attributs |  | Classe | 3 | Dorian | 100% | Mardi 08
| mise en place des héritage et extension |  | Classe | 5 | Dorian | 100% | Mardi 08
| sort(pair<String, String>[]) |  | Fonction | 13 |  | 0%
| affiche(Plante[]) |  | Fonction | 21 |  | 0%
| initialisation (pour remplir les données sur les plantes) |  | Fonction | 8 |  | 0%
Calendrier | placement des attributs |  | Classe | 3 | Dorian | 100% | Mardi 08
| refreshMeteo() |  | Fonction | 8 |  | 0%
Météo | recherche d'API |  | recherches | 5 | Dorian | 50%
| reflexion sur l'utilisation de l'API |  | recherches | 3 | Dorian | 25%
| placement des attributs |  | Classe | 2 | Dorian | 0%
Message | placement des attributs |  | Classe | 3 | Nils | 100% | Mardi 08
| mise en place des héritage et extension |  | Classe | 3 | Nils | 0%
| gestion de l'affichage (interface) |  | Classe | 8 |  | 0%
Notification | placement des attributs |  | Classe | 2 | Nils | 100% | Mardi 08
| mise en place des héritage et extension |  | Classe | 3 | Nils | 100% | Mardi 08
| gestion de l'affichage (interface) |  | Classe | 5 |  | 0%
| sendTo() |  | Fonction | 34 |  | 0%
| affiche() |  | Fonction | 8 |  | 0%
Error | placement des attributs |  | Classe | 2 | Nils | 100% | Mardi 08
| mise en place des héritage et extension |  | Classe | 3 | Nils | 100% | Mardi 08
| gestion de l'affichage (interface) |  | Classe | 5 |  | 0%
| affiche() |  | Fonction | 8 |  | 0%
Conseil | placement des attributs |  | Classe | 3 | Nils | 100% | Mardi 08
| mise en place des héritage et extension |  | Classe | 3 | Nils | 100% | Mardi 08
| gestion de l'affichage (interface) |  | Classe | 8 |  | 0%
Fenetre | mise en place des héritage et extension |  | Classe | 3 | Nils | 100% | Mardi 08
| gestion de l'affichage (interface) |  | Classe | 5 |  | 0%
| affichePage() |  | Fonction | 8 |  | 0%
Page | mise en place des héritage et extension |  | Classe | 2 | Nils | 100% | Mardi 08
| gestion de l'affichage (interface) |  | Classe | 5 |  | 0%
| affiche() |  | Fonction | 8 |  | 0%
| faire la liste des pages nécéssaires |  | recherches | 8 | Théo | 100% | Mardi 08
Page_Accueil | faire le lien avec le contenu (le modèle) |  | Classe | 5 |  | 0%
| réaliser l'affichage (interface) |  | Fonction | 21 |  | 0%
Page_Plante | faire le lien avec le contenu (le modèle) |  | Classe | 8 |  | 0%
| réaliser l'affichage (interface) |  | Fonction | 13 |  | 0%
Page_Glossaire | faire le lien avec le contenu (le modèle) |  | Classe | 13 |  | 0%
| réaliser l'affichage (interface) |  | Fonction | 21 |  | 0%
Page_ChoixParcelle | faire le lien avec le contenu (le modèle) |  | Classe | 13 |  | 0%
| réaliser l'affichage (interface) |  | Fonction | 21 |  | 0%
Page_CréationParcelle | faire le lien avec le contenu (le modèle) |  | Classe | 5 |  | 0%
| réaliser l'affichage (interface) |  | Fonction | 8 |  | 0%
Page_ChoixModePlantation | faire le lien avec le contenu (le modèle) |  | Classe | 5 |  | 0%
| réaliser l'affichage (interface) |  | Fonction | 5 |  | 0%
Page_PlantationRapide | faire le lien avec le contenu (le modèle) |  | Classe | 5 |  | 0%
| réaliser l'affichage (interface) |  | Fonction | 8 |  | 0%
Page_PlantationAssisté | faire le lien avec le contenu (le modèle) |  | Classe | 13 |  | 0%
| réaliser l'affichage (interface) |  | Fonction | 8 |  | 0%
Page_Météo | faire le lien avec le contenu (le modèle) |  | Classe | 13 |  | 0%
| réaliser l'affichage (interface) |  | Fonction | 13 |  | 0%
JavaDoc | généré la JavaDoc |  | Autre3 | 13 | TOUS | 45% | Mardi 08

## Calc
13 | Théo Tot | 0 | Nils Tot | 0 | Dorian Tot
1 | 38 | 0 | 42 | 0 | 72
1 |  | 0 |  | 0
1 |  | 1 |  | 1
1 |  | 1 |  | 1
0 |  | 0 |  | 2
0 |  | 0 |  | 2
0 |  | 0 |  | 3
0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 2
0 |  | 0 |  | 3
0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 3
0 |  | 0 |  | 3
0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 3
0 |  | 0 |  | 5
0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 8
0 |  | 0 |  | 2
0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 3
0 |  | 0 |  | 5
0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 3
0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 5
0 |  | 0 |  | 3
0 |  | 0 |  | 2
0 |  | 3 |  | 0
0 |  | 3 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 2 |  | 0
0 |  | 3 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 2 |  | 0
0 |  | 3 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 3 |  | 0
0 |  | 3 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 3 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 2 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0
8 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0
13 |  | 13 |  | 13
0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0
0 |  | 0 |  | 0

## DATA
Difficulté | Membres | Type | Jour
1 | Dorian | Classe | Mardi 08
2 | Nils | Fonction | Lundi 14
3 | Théo | Interface | Mardi 15
5 | TOUS | GIT | Merc. 16
8 |  | recherches | Jeudi 19
13 |  | Autre3 | Vend. 20
21 |  | …
34
55